## Cronograma
Status | ID | Atividades / Produtos (TdR) | Mês 1 (Jan/26) |  |  |  | Mês 2 (Fev/26) |  |  |  | Mês 3 (Mar/26) |  |  |  | Mês 4 (Abr/26) |  |  |  | Mês 5 (Mai/26) |  |  |  | Mês 6 (Jun/26) |  |  |  | Mês 7 (Jul/26) |  |  |  | Mês 8 (Ago/26) |  |  |  | Mês 9 (Set/26) |  |  |  | Mês 10 (Out/26) |  |  |  | Mês 11 (Nov/26) |  |  |  | Mês 12 (Dez/26) |  |  |  | Mês 13 (Jan/27) |  |  |  | Mês 14 (Fev/27) |  |  |  | Mês 15 (Mar/27) |  |  |  | Mês 16 (Abr/27) |  |  |  | Mês 17 (Mai/27) |  |  |  | Mês 18 (Jun/27) |  |  |  | Mês 19 (Jul/27) |  |  |  | Mês 20 (Ago/27) |  |  |  | Mês 21 (Set/27) |  |  |  | Mês 22 (Out/27) |  |  |  | Mês 23 (Nov/27) |  |  |  | Mês 24 (Dez/27) |  |  |  | Mês 25 (Jan/28) |  |  |  | Mês 26 (Fev/28) |  |  |  | Mês 27 (Mar/28) |  |  |  | Mês 28 (Abr/28) |  |  |  | Mês 29 (Mai/28) |  |  |  | Mês 30 (Jun/28)
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Concluído | P1 | Entrega do Produto 1 – Plano de Trabalho | bar: Mês 2 (Fev/26) S1
Concluído | P1 | Aprovação Plano de Trabalho | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P2 | Produto 2 – Materiais Didáticos (Eixos I, II e III) | bar: Mês 9 (Set/26) S2
| P2 | Validação técnica e institucional dos materiais | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P0 | Reunião Mensal de Acompanhamento | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 1 (Jan/26) S2; Mês 6 (Jun/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P3.1 | Planejamento pedagógico e logístico – Macrotema Agricultura Urbana e Periurbana (Agentes) | bar: Mês 7 (Jul/26) S2 to Mês 7 (Jul/26) S3
| P3.1 | Adequação Ambiental (Agentes Multiplicadores) | bar: Mês 10 (Out/26) S4 to Mês 11 (Nov/26) S1
| P3.1 | Transição agroecológica (Agentes Multiplicadores) | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 6 (Jun/26) S4; Mês 7 (Jul/26) S3 to Mês 8 (Ago/26) S4; Mês 10 (Out/26) S2; Mês 14 (Fev/27) S2 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P3.1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC (Agentes Multiplicadores) | bar: Mês 10 (Out/26) S2 to Mês 12 (Dez/26) S4
| P3.1 | Meliponicultura (Agentes Multiplicadores)
| P3.1 | Instrumento de Avaliação da Transição Agroecológica – IATA (Agentes Multiplicadores) | bar: Mês 13 (Jan/27) S4 to Mês 14 (Fev/27) S1
| P3.2 | Planejamento pedagógico e logístico – Macrotema Aquicultura Urbana e Periurbana (Agentes) | bar: Mês 14 (Fev/27) S2 to Mês 14 (Fev/27) S4
| P3.2 | Aquicultura Urbana e Periurbana (Agentes Multiplicadores)
| P3.2 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal (Agentes Multiplicadores) | bar: Mês 16 (Abr/27) S3 to Mês 22 (Out/27) S4
| P3.3 | Planejamento pedagógico e logístico – Macrotema Conforto Térmico Urbano (Agentes)
| P3.3 | Capacitação de Agentes – Conforto Térmico Urbano | bar: Mês 18 (Jun/27) S3 to Mês 19 (Jul/27) S1
| P0 | Reunião de avaliação e ajustes | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 20 (Ago/27) S2; Mês 21 (Set/27) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P3.2.1 | Planejamento pedagógico e logístico – Macrotema Agricultura Urbana e Periurbana (Lideranças) | bar: Mês 20 (Ago/27) S2 to Mês 20 (Ago/27) S4
| P3.2.1 | Adequação Ambiental (Lideranças)
| P3.2.1 | Transição agroecológica (Lideranças) | bar: Mês 22 (Out/27) S3 to Mês 24 (Dez/27) S3
| P3.2.1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC (Lideranças)
| P3.2.1 | Meliponicultura (Lideranças) | bar: Mês 22 (Out/27) S2 to Mês 23 (Nov/27) S1
| P3.2.1 | Validação Pré-Oficina | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 26 (Fev/28) S2; Mês 27 (Mar/28) S1 to Mês 27 (Mar/28) S4; Mês 29 (Mai/28) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P4.1 | Oficinas de Projeto (SbN) - Eixo 1 | bar: Mês 26 (Fev/28) S4; Mês 27 (Mar/28) S3
| P3.2.2 | Planejamento pedagógico –Macrotema Aquicultura Urbana e Periurbana (Lideranças)
| P3.2.2 | Capacitação Lideranças – Aquicultura Urbana e Periurbana | bar: Mês 25 (Jan/28) S2 to Mês 26 (Fev/28) S2; Mês 27 (Mar/28) S3 to Mês 27 (Mar/28) S4
| P3.2.2 | Validação Pré-Oficina
| P4.2 | Oficinas de Projeto (SbN) - Eixo 2 | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S3
| P3.2.3 | Planejamento pedagógico e logístico – Macrotema Conforto Térmico Urbano (Lideranças) | bar: Mês 28 (Abr/28) S1 to Mês 28 (Abr/28) S3
| P3.2.3 | Capacitação Lideranças – Conforto Térmico Urbano
| P3.2.3 | Validação Pré-Oficina | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 26 (Fev/28) S2; Mês 27 (Mar/28) S1 to Mês 27 (Mar/28) S4; Mês 29 (Mai/28) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P4.3 | Oficinas de Projeto (SbN) - Eixo 3 | bar: Mês 30 (Jun/28) S3
| P5 | Sistematização e Monitoramento | bar: Mês 29 (Mai/28) S2 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P6 | Consolidação do Portfólio de SbN | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P0 | Reunião de avaliação geral | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
| P7 | Produção do Vídeo Institucional | bar: Mês 30 (Jun/28) S4
| P8 | Relatório Final e Encerramento do Projeto | bar: Mês 1 (Jan/26) S1 to Mês 30 (Jun/28) S4
Note on AD10: Lorena Ferreira: Dia 01: 21/07/26
Note on AE10: Lorena Ferreira: Dia 02: 28/07/26
Note on AF10: Lorena Ferreira: Dia 03: 04/08/26
Note on AG10: Lorena Ferreira: Dia 05: 12/08/26
Note on AH10: Lorena Ferreira: Dia 06: 18/08/26
Note on AI10: Lorena Ferreira: Dia 07: 25/08/26
Note on DC26: Lorena Ferreira: Oficina Meliponicultura
Note on DF26: Lorena Ferreira: Oficina Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC.

## Gestão de Turma
Eixo | Público-Alvo | Subtema | Turma | Dia | Data | Local | Horário | Responsável | Tipo de Atividade | Carga Horária (h) | Nº de Participantes | Coffe break (Sim/Não) | Almoço (Sim/Não) | Lanche (Sim/Não) | Deslocamento | Quantidade (dia) | KM Previsto | Tipo Veículo | Kit | Hospedagem | Observações
1 | 1 | Adequação Ambiental | 1 | 1 |  | Auditório INEA/SEAS |  | INEA: Flavio Valente (DIRBAPE/GERSEF) | Teórica | 8 | 20 | X | X | [7 empty] | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
1 | 1 | Adequação Ambiental | 1 | 2 |  | Auditório INEA/SEAS |  | INEA: Flavio Valente (DIRBAPE/GERSEF) | Teórica | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | 30 |  | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 1 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 2 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 3 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 4 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 5 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 6 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 7 |  | Rio de Janeiro |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 1 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 150 | Carro *
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 8 |  | Saquarema |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 2 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 170 | Carro *
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 9 |  | São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 3 | 8 | 4 |  | X |  | X | 2 | 340 | Carro * |  |  | Combustível embarcação.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 10 |  | Paraíba do Sul, Três Rios e Rio das Flores |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 4 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 480 | Carro * |  | X | 1 dias de hospedagem.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 13 |  | Angra dos Reis e Paraty |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 5 | 8 | 4 |  | X |  | X | 2 | 630 | Carro * |  | X | Combustível embarcação/ 2 dias de hospedagem.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 16 |  | Magé |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 6 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 150 | Carro * |  |  | Combustível embarcação.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 17 |  | Niterói |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 7 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 50 | Carro * |  |  | Combustível embarcação.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 18 |  | Duque de Caxias |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 8 | 8 | 4 |  | X |  | X | 2 | 180 | Carro *
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 19 |  | São Francisco do Itabapoana e São João da Barra |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 9 | 8 | 4 |  | X |  | X | 2 | 750 | Carro * |  | X | 2 dias de hospedagem.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 22 |  | Itaperuna, Italva, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Natividade e Varre-Sai |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 10 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 930 | Carro * |  | X | 2 dias de hospedagem.
2 | 1 | Agroecologia - Aquicultura e Pesca Artesanal | 1 | 26 |  | Nova Friburgo |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica – Experiência 11 | 8 | 4 |  | X |  | X | 1 | 340 | Carro *
2 | 1 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 1 |  | Sede da FIPERJ |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | 20 kits: Ecobag, caneta, bloco de notas e garrafa de água.
2 | 1 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 2 |  | Sede da FIPERJ |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
2 | 1 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 3 |  | Sede da FIPERJ |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 8 | 20 | X | X
3 | 1 | Conforto Térmico | 1.2 | 2 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica | 6 | 40 |  |  | X | X | 1 | 100 | Ônibus
3 | 1 | Conforto Térmico | 1 | 1 |  | Auditório INEA/SEAS |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
3 | 1 | Conforto Térmico | 2 | 1 |  | Auditório INEA/SEAS |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 1 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 2 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 3 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 4 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 5 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 6 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 7 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 8 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 9 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica/Prática – Implantação Kit | 8 | 20 | X | X | [5 empty] | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 10 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 20 |  | X | X
1 | 1 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 11 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 20 |  | X | X
1 | 1 | IATA | 1 | 1 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 15 | X | [8 empty] | Se for 2 dias conforme sinalizado pelos parceiros a prática precisa acontecer no mesmo local da atividade teórica, ou as duas turmas com a prática junta.
1 | 1 | IATA | 2 | 1 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 15 | X | [8 empty] | Se for 2 dias conforme sinalizado pelos parceiros a prática precisa acontecer no mesmo local da atividade teórica, ou as duas turmas com a prática junta.
1 | 1 | IATA | 1.2 | 2 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Visita Técnica | 4 | 30 |  |  | X | [6 empty] | Se for 2 dias conforme sinalizado pelos parceiros a prática precisa acontecer no mesmo local da atividade teórica, ou as duas turmas com a prática junta.
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 1 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 2 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 3 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 2 | Adequação Ambiental | 1 | 1 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | 20 |  | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
1 | 2 | Adequação Ambiental | 2 | 2 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | 20 |  | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
1 | 2 | Adequação Ambiental | 3 | 3 |  | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | 20 |  | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
1 | 2 | Adequação Ambiental | 4 | 4 |  | Itaboraí |  | EMATER RJ | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | 20 |  | No total será preciso confecionar 210kits contendo: bloco de anotações, caneta, ecobag e boné.
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 1 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 2 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 4 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Prática – Implantação Kit | 5 | 20 | X | [6 empty] | Kit Abelha
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 2 | 3 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 2 | 4 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 3 | 5 |  | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 3 | 6 |  | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 4 | 7 |  | Itaboraí |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 4 | 8 |  | Itaboraí |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van | kit hortas urbanas/kit compostagem
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1,2,3,4 | 9 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 80 |  | X | X | X | 4 | 100 | Micro-ônibus |  |  | 4 micro ônibus
1 | 2 | Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1,2,3,4 | 10 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 80 |  | X | X | X | 4 | 100 | Micro-ônibus |  |  | 4 micro ônibus
1 | 2 | Meliponicultura | 1 | 1 |  | Rio de Janeiro |  | Profissional contratado MYR | Teórica/Visita Técnica | 6 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van |  |  | Se for 4 dias conforme sinalizado pelos parceiros a visita técnica precisa acontecer no mesmo local da atividade teórica.
1 | 2 | Meliponicultura | 2 | 2 |  | Duque de Caxias |  | Profissional contratado MYR | Teórica/Visita Técnica | 6 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Meliponicultura | 3 | 3 |  | Cachoeiras de Macacu |  | Profissional contratado MYR | Teórica/Visita Técnica | 6 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Meliponicultura | 4 | 4 |  | Itaboraí |  | Profissional contratado MYR | Teórica/Visita Técnica | 6 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Oficina de Projeto - Meliponicultura | 1 | 1 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X
1 | 2 | Oficina de Projeto - Meliponicultura | 1 | 2 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X
1 | 2 | Oficina de Projeto - Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 1 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X
1 | 2 | Oficina de Projeto - Hortas Urbanas para Pequenos Espaços/Compostagem/PANC | 1 | 2 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 5 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Prática – Implantação Kit | 5 | 20 | X | [6 empty] | Kit Abelha
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 6 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Prática – Implantação Kit | 5 | 20 | X | [6 empty] | Kit Abelha
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 7 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Prática – Implantação Kit | 5 | 20 | X | [6 empty] | Kit Abelha
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 8 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Visita Técnica | 4 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van
1 | 1 | Meliponicultura | 1 | 9 |  | Definir local |  | Profissional contratado MYR | Visita Técnica | 4 | 20 |  |  | X | X | 1 | 100 | Van
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 1 | 2026-07-21 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 2 | 2026-07-28 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 3 | 2026-08-04 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 4 | 2026-08-12 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática – SAF | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 5 | 2026-08-18 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática – SAF | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 6 | 2026-08-25 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática – SAF/Caldas | 4 | 20 | X
1 | 2 | Transição Agroecológica | 1 | 1 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 1 | 2 |  | Rio de Janeiro |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 2 | 3 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 2 | 4 |  | Duque de Caxias |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 70 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 3 | 5 |  | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 7 | 2026-09-01 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática – Caldas | 4 | 20 | X
1 | 2 | Transição Agroecológica | 3 | 6 |  | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 150 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 4 | 7 |  | Itaboraí |  | EMATER RJ | Teórica | 3 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 4 | 8 |  | Itaboraí |  | EMATER RJ | Prática | 5 | 20 | X |  |  | X | 1 | 120 | Van
1 | 2 | Transição Agroecológica | 1,2,3,4 | 9 |  | Fazendinha Agroecológica - Seropédica |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 80 |  | X | X | X | 4 | 150 | Micro-ônibus |  |  | 4 micro ônibus
2 | 2 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1.2 | 4 |  | FIPERJ - Guaratiba |  | Profissional contratado MYR | Prática | 6 | 40 |  |  | X | X | 2 | 100 | Micro-ônibus
2 | 2 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1.2 | 3 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 40 | X |  |  | X | 2 | 100 | Micro-ônibus
2 | 2 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1.2 | 9 |  | Projeto social Lutando pela Vida: Estrada da Piedade, 520, Piedade, Magé-RJ |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica | 6 | 40 |  | X |  | X | 2 | 100 | Micro-ônibus
2 | 2 | Oficina de Projeto - Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 1 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
2 | 2 | Oficina de Projeto - Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 2 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
2 | 2 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 1 | 1 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
2 | 2 | Aquicultura Urbana e Periurbana | 2 | 2 |  | FIPERJ - Niterói |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
3 | 2 | Conforto Térmico | 1.2 | 5 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Visita técnica | 6 | 40 |  | X | X | X | 1 | 100 | Ônibus
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 8 | 2026-09-09 | Cachoeiras de Macacu |  | EMATER RJ | Prática – Caldas | 4 | 20 | X
1 | 1 | Transição Agroecológica | 1 | 9 | 2026-09-16 | Seropédica |  | EMATER RJ | Visita Técnica | 8 | 25 |  | X | X | X | 1 | 150 | Van |  |  | Transporte para 25 pessoas de Cachoeiras de Macacu até Seropédica (Van)
3 | 2 | Conforto Térmico | 1 | 1 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van |  |  | Essa capacitação precisa ser transmitidas pela internet.
3 | 2 | Conforto Térmico | 2 | 2 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Teórica | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van |  |  | Essa capacitação precisa ser transmitidas pela internet.
3 | 2 | Oficina de Projeto - Conforto Térmico | 1 | 1 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
3 | 2 | Oficina de Projeto - Conforto Térmico | 1 | 2 |  | Local a definir |  | Profissional contratado MYR | Oficina de Projeto | 6 | 20 | X |  |  | X | 1 | 100 | Van
[12 empty] | 33 | 22 | 10 | Total de Refeições
[12 empty] | 3526 | 2109 | 2109 | Total de Pessoas